Утвержден

приказом комитета по труду и занятости

населения Курской области

от   «14 » февраля 2019 г.  № 01-57

### Детальный план-график реализации государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области"

### на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| № | ### Наименование подпрограммы,ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность ### организация) | ### Ожидаемый результат реализации мероприятия | ### Срок начала реализации | ### Срок окончания реализации (дата контрольного события) | ### Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### ГРБС ### РзПр ### ЦСР ### ВР | ### 2019г | ### 2020г | ### 2021г |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
|  | Всего по государственной программе «Содействие занятости населения в Курской области» | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### 533282,585 | ### 541628,796 | ### 542155,696 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | х | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### 2017 | ### 2021 | ### х | ### 484376,864 | ### 492723,075 | ### 493249,975 |
| ### 2 | Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2017 | ### 2021 | ### 824 | ### 454396,864 | ### 462058,864 | ### 462585,764 |
| ### 3 | Мероприятие 01.1 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |  | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 | ### 339159,400 | ### 346730,400 | ### 347257,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 1003 ### 0610152900 ### 200 | ### 488,700 | ### 499,700 | ### 499,700 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 1003 ### 0610152900 ### 300 | ### 325922,400 | ### 333073,800 | ### 333073,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 1001 ### 0610152900 ### 500 | ### 12748,300 | ### 13156,900 | ### 13683,800 |
| ### 4 | Контрольное событие программы 01.1.1 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2019 году произведены | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 5 | Контрольное событие 01.1.2 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2020 году произведены | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 6 | Контрольное событие 01.1.3 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2021 году произведены | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 7 | Мероприятие 01.2 Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 | ### 22200,400 | ### 22200,400 | ### 22200,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610111580 ### 200 | ### 12059,011 | ### 11971,865 | ### 11971,865 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610111580 ### 300 | ### 9480,499 | ### 7733,553 | ### 7733,553 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610111580 ### 800 | ### 660,890 | ### 2494,982 | ### 2494,982 |
| ### 8 | Контрольное событие программы 01.2.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям- в подборе необходимых работников в 2019 году оказано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 9 | Контрольное событие программы 01.2.2 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям- в подборе необходимых работников в 2020 году оказано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 10 | Контрольное событие программы 01.2.3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям- в подборе необходимых работников в 2021 году оказано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 11 | Контрольное событие программы 01.2.4 Конкурентоспособность безработных граждан в 2019 году повышена | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 12 | Контрольное событие программы 01.2.5 Конкурентоспособность безработных граждан в 2020 году повышена | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 13 | Контрольное событие программы 01.2.6 Конкурентоспособность безработных граждан в 2021 году повышена | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 14 | Контрольное событие программы 01.2.7 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2019 году оказана | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 15 | Контрольное событие программы 01.2.8 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2020году оказана | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 16 | Контрольное событие программы 01.2.9 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2021году оказана | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 17 | Мероприятие 01.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 | ### 93037,064 | ### 93128,064 | ### 93128,064 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610110010 ### 100 | ### 68626,396 | 68626,396 | 68626,396 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610110010 ### 200 | ### 23788,848 | ### 23879,848 | ### 23879,848 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0610110010 ### 800 | ### 621,820 | ### 621,820 | ### 621,820 |
| ### 18 | Контрольное событие программы 01.3.1 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2019 году выполнен | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 19 | Контрольное событие программы 01.3.2 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2020 году выполнен | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 20 | Контрольное событие программы 01.3.3 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2021 году выполнен | ### * | Е.В.Кулагина Врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 21 | Основное мероприятие мероприятие 03 Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 22 | Контрольное событие программы 03.1 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2019 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 23 | Контрольное событие программы 03.2 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2020 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 24 | Контрольное событие программы 03.3 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2021 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 25 | Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### 2020 | ### 2021 | ### 824 | ### 0,000 | ### 684,211 | ### 684,211 |
| ### 26 | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 ### 0401 ### 061Р254610 ### 200 | ### 0,000 | ### 684,211 | ### 684,211 |
| ### 27 | Контрольное событие программы 1.Р2 Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году организовано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 28 | Контрольное событие программы 1.Р2 Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году организовано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 29 | Региональный проект «Старшее поколение» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 29980,000 | ### 29980,000 | ### 29980,000 |
| ### 30 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 ### 0401 ### 061Р352940 ### 200 | ### 29980,000 | ### 29980,000 | ### 29980,000 |
| ### 31 | Контрольное событие программы 1.Р3 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста в 2019 году организовано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 32 | Контрольное событие программы 1.Р3 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста в 2020 году организовано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 33 | Контрольное событие программы 1.Р3 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста в 2021 году организовано | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 34 | Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | ### х | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### x | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 10721,175 | ### 10721,175 | ### 10721,175 |
| ### 35 | Основное мероприятие 01 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2017 | ### 2021 | ### 824 | ### 10721,175 | ### 10721,175 | ### 10721,175 |
| ### 36 | Мероприятие 01.1 Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 | ### 494,175 | ### 494,175 | ### 494,175 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0620111610 ### 100 | ### 11,713 | ### 11,713 | ### 11,713 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0620111610 ### 200 | ### 482,462 | ### 482,462 | ### 482,462 |
| ### 37 | Контрольное событие программы 01.1.1 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2019 году проведена | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 38 | Контрольное событие программы 01.1.2 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2020 году проведена | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 39 | Контрольное событие программы 01.1.3 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2021 году проведена | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 40 | Контрольное событие программы 01.1.4 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2019 году подведены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 41 | Контрольное событие программы 01.1.5 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2020 году подведены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 42 | Контрольное событие программы 01.1.6 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2021 году подведены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.05.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 43 | Мероприятие 01.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 01.01.2019 ### 01.01.2020 ### 01.01.2021 | ### 31.12.2019 ### 31.12.2020 ### 31.12.2021 | ### 824 ### 0401 ### 0620113310 ### 500 | ### 10227,000 | ### 10227,000 | ### 10227,000 |
| ### 44 | Контрольное событие программы 01.2.1 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2019 году оказано | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 45 | Контрольное событие программы 01.2.2 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2020 году оказано | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 46 | Контрольное событие программы 01.2.3 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований оказано в 2021 году | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 47 | Основное мероприятие 02 Развитие социального партнерства |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 48 | Контрольное событие программы 02.1 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2019 году проведена |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 49 | Контрольное событие программы 02.2 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2020 году проведена |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 50 | Контрольное событие программы 02.3 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2021 году проведена |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 51 | Основное мероприятие 03 Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 52 | Контрольное событие программы 03.1 Проверки деятельности органов местного самоуправления за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2019 году проведены |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 53 | Контрольное событие программы 03.2 Проверки деятельности органов местного самоуправления за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2020 году проведены |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 54 | Контрольное событие программы 03.3 Проверки деятельности органов местного самоуправления за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2021 году проведены |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 55 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | ### х | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### x | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 36984,246 | ### 36984,246 | ### 36984,246 |
| ### 56 | Основное мероприятие 01 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 36984,246 | ### 36984,246 | ### 36984,246 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0630110020 ### 100 | ### 35074,632 | 35074,632 | 35074,632 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0630110020 ### 200 | ### 1709,614 | ### 1709,614 | ### 1709,614 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0630110020 ### 800 | ### 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ### 57 | Контрольное событие программы01.1 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2019 году заключены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### Х | ### х | ### х | ### х |
| ### 58 | Контрольное событие программы01.2 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2020 году заключены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### Х | ### х | ### х | ### х |
| ### 59 | Контрольное событие программы01.2 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2021 году заключены | ### * | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### Х | ### х | ### х | ### х |
| ### 60 | Основное мероприятие 02 Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 61 | Контрольное событие программы 02.1 Государственные услуги в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2019 году переведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 62 | Контрольное событие программы 02.2 Государственные услуги в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2020 году переведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 63 | Контрольное событие программы 02.3 Государственные услуги в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2021 году переведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 64 | Основное мероприятие 03 Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 65 | Контрольное событие программы 03.1 Контрольные мероприятия в 2019году проведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 66 | Контрольное событие программы 03.2 Контрольные мероприятия в 2020 году проведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 67 | Контрольное событие программы 03.3 Контрольные мероприятия в 2021 году проведены |  | Воропаев В.В. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 68 | Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### x | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 1200,300 | ### 1200,300 | ### 1200,300 |
| ### 69 | Основное мероприятие 01 «Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### 824 | ### 1000,000 | ### 1000,000 | ### 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0640111580 ### 200 | ### 277,171 | ### 222,600 | ### 222,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0640111580 ### 300 | ### 345,000 | ### 368,000 | ### 368,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 0401 ### 0640111580 ### 800 | ### 377,829 | ### 409,400 | ### 409,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 | ### 200,300 | 200,300 | 200,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 1003 ### 0640152900 ### 200 | ### 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 824 ### 1003 ### 0640152900 ### 300 | ### 200,000 | ### 200,000 | ### 200,000 |
| ### 70 | Контрольное событие подпрограммы 01.1 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2019 году трудоустроены | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 71 | Контрольное событие подпрограммы 01.2 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2020 году трудоустроены | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 72 | Контрольное событие подпрограммы 01.3 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2021 году трудоустроены | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 31.12.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 73 | Основное мероприятие 02 Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | ### 2019 | ### 2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 74 | Контрольное событие подпрограммы 02.1 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2019 году направлен | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 01.03.2019 ### 01.09.2019 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 75 | Контрольное событие подпрограммы 02.2 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2020 году направлен | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 01.03.2020 ### 01.09.2020 | ### х | ### х | ### х | ### х |
| ### 76 | Контрольное событие подпрограммы 02.3 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2021году направлен | ### * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | ### х | ### х | ### 01.03.2021 ### 01.09.2021 | ### х | ### х | ### х | ### х |

*- включено в план реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов